## Requerimientos
Neptuno (Sistema de Gestión Documental) - ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS
Código | Tipo | Categoría | Nombre | Descripción | Historias asociadas
RF-001 | Funcional | Autenticación y usuarios | Iniciar sesión | El sistema debe permitir al Usuario iniciar sesión con sus credenciales para acceder únicamente a lo que su perfil permite. | 1
RF-002 | Funcional | Autenticación y usuarios | Cerrar sesión | El sistema debe permitir al Usuario cerrar su sesión para evitar que otra persona use su cuenta en un equipo compartido. | 1
RF-003 | Funcional | Autenticación y usuarios | Crear usuario | El sistema debe permitir al Administrador crear un usuario (nombre, correo, área y estado) para dar acceso al sistema a un nuevo integrante de la organización. | 1
RF-004 | Funcional | Autenticación y usuarios | Editar usuario | El sistema debe permitir al Administrador editar los datos de un usuario existente (nombre, correo, área) para mantener su información actualizada. | 1
RF-005 | Funcional | Autenticación y usuarios | Eliminar usuario | El sistema debe permitir al Administrador eliminar un usuario mediante baja lógica para revocar su acceso sin perder su historial en la bitácora de auditoría. | 1
RF-006 | Funcional | Autenticación y usuarios | Consultar y buscar usuarios | El sistema debe permitir al Administrador consultar el listado de usuarios y filtrarlo por nombre, rol o estado para ubicar rápidamente al usuario que necesita administrar. | 1
RF-007 | Funcional | Roles y permisos | Crear rol | El sistema debe permitir al Administrador crear un rol (ej. Radicador, Tesorero, Gerente) para agrupar los permisos de un perfil de la organización. | 1
RF-008 | Funcional | Roles y permisos | Editar rol | El sistema debe permitir al Administrador editar el nombre y la descripción de un rol para mantenerlo alineado con la estructura de la organización. | 1
RF-009 | Funcional | Roles y permisos | Eliminar rol | El sistema debe permitir al Administrador eliminar un rol que ya no se use (sin usuarios asignados) para mantener limpio el catálogo de perfiles. | 1
RF-010 | Funcional | Roles y permisos | Consultar roles | El sistema debe permitir al Administrador consultar el listado de roles con sus permisos y usuarios asignados para tener visibilidad de quién puede hacer qué. | 1
RF-011 | Funcional | Roles y permisos | Asignar permisos a un rol | El sistema debe permitir al Administrador asignar o quitar permisos sobre funcionalidades a un rol para definir con precisión lo que puede hacer cada perfil. | 1
RF-012 | Funcional | Roles y permisos | Asignar roles a un usuario | El sistema debe permitir al Administrador asignar o quitar uno o varios roles a un usuario para determinar su nivel de acceso en el sistema. | 1
RF-013 | Funcional | Roles y permisos | Restringir el acceso a funcionalidades por rol | El sistema debe validar en cada solicitud los permisos del rol del usuario para impedir el acceso a funcionalidades no autorizadas. | 1
RF-014 | Funcional | Roles y permisos | Restringir el acceso a documentos por rol | El sistema debe limitar la visibilidad de los documentos según el rol y el área del usuario para proteger la información sensible. | 1
RF-015 | Funcional | Radicación documental | Administrar catálogo de tipos documentales | El sistema debe permitir al Administrador crear, editar y desactivar los tipos documentales (Factura, Orden de compra, Contrato, etc.) para clasificar correctamente cada radicado. | 1
RF-016 | Funcional | Radicación documental | Administrar catálogo de áreas | El sistema debe permitir al Administrador crear, editar y desactivar las áreas de la organización para asignar cada documento y cada usuario al área que corresponde. | 1
RF-017 | Funcional | Radicación documental | Registrar radicado con consecutivo único | El sistema debe permitir al Radicador registrar un documento en el sistema para que se le asigne automáticamente un código de radicado único e inmutable con el formato AAAAMMDD + X + CONSECUTIVO, donde X identifica el origen del documento (1 = Interno, 2 = Externo, 3 = Recibido, 4 = No radicable). | 1
RF-018 | Funcional | Radicación documental | Clasificar el radicado por origen | El sistema debe permitir al Radicador clasificar el documento como Interno, Externo, Recibido o No radicable al radicarlo, habilitando los campos correspondientes según el origen seleccionado, para identificar de dónde proviene y qué requisitos de radicación aplican. | 1
RF-019 | Funcional | Radicación documental | Capturar metadatos obligatorios | El sistema debe permitir al Radicador diligenciar los metadatos obligatorios (título, fecha, resumen, tipo documental y área encargada) para que el documento quede correctamente descrito, sin permitir guardar con campos vacíos. | 1
RF-020 | Funcional | Radicación documental | Consultar el detalle de un radicado | El sistema debe permitir al Usuario operativo consultar el detalle de un radicado (metadatos, anexos y estado actual) para conocer toda la información del documento. | 1
RF-021 | Funcional | Radicación documental | Editar metadatos de un radicado | El sistema debe permitir al Radicador editar los metadatos de un radicado sin alterar su código para corregir errores de captura. | 1
RF-022 | Funcional | Radicación documental | Administrar entidades | El sistema debe permitir al Radicador crear y consultar las entidades (NIT y Razón social) requeridas para radicar documentos de origen Recibido o para la generación de documentos de origen Externo. | 1
RF-023 | Funcional | Radicación documental | Listar y filtrar radicados | El sistema debe permitir al Usuario operativo listar los radicados y filtrarlos por código, fecha, origen, tipo documental y área para encontrar rápidamente un documento. | 1
RF-024 | Funcional | Radicación documental | Restringir la radicación de Recibidos al rol Radicador | El sistema debe permitir que únicamente los usuarios con rol Radicador registren documentos cuyo origen sea Recibido para garantizar que la radicación de correspondencia externa la realice el personal autorizado. | 1
RF-025 | Funcional | Anexos | Adjuntar un archivo a un radicado | El sistema debe permitir al Radicador adjuntar un archivo digital a un radicado para conservar la evidencia del documento físico en formato digital. | 1
RF-026 | Funcional | Anexos | Validar el formato de los archivos | El sistema debe aceptar únicamente archivos PDF, PNG, JPG, DOCX y XLSX para evitar la carga de formatos no permitidos. | 1
RF-027 | Funcional | Anexos | Adjuntar múltiples archivos en una sola carga | El sistema debe permitir al Radicador adjuntar varios archivos a la vez a un radicado para ahorrar tiempo cuando el trámite tiene varios soportes. | 1
RF-028 | Funcional | Anexos | Visualizar y descargar anexos | El sistema debe permitir al Usuario operativo visualizar y descargar los anexos de un radicado para revisar el soporte del documento durante el trámite. | 1
RF-029 | Funcional | Anexos | Eliminar un anexo | El sistema debe permitir al Radicador eliminar un anexo cargado por error para mantener solo los soportes correctos del radicado, dejando constancia en la bitácora. | 1
RF-030 | Funcional | Archivo y Expediente | Crear estructura de carpetas por Área | El sistema debe permitir al Administrador crear y organizar las carpetas principales del expediente asociadas a cada área de la empresa para estructurar el archivo institucional por área. | 1
RF-031 | Funcional | Archivo y Expediente | Crear subcarpetas por Tipo de Expediente | El sistema debe permitir al Administrador crear subcarpetas temáticas dentro de la carpeta de un área para clasificar los documentos del expediente según su tipo. | 1
RF-032 | Funcional | Archivo y Expediente | Consultar Expediente Central | El sistema debe permitir al Usuario operativo visualizar el expediente central en una vista de árbol con sus carpetas y documentos originales almacenados para ubicar y consultar rápidamente cualquier documento archivado. | 1
RF-033 | Funcional | Archivo y Expediente | Restringir acceso al Expediente por Rol (RBAC) | El sistema debe filtrar la visibilidad de las carpetas y subcarpetas del expediente según los permisos del rol del usuario para proteger la información de cada área. | 1
RF-034 | Funcional | Archivo y Expediente | Cargar documento directo al Expediente (No radicable) | El sistema debe permitir al Radicador subir un documento de origen No radicable directamente a una subcarpeta del expediente, asignándole su consecutivo correspondiente, para archivar soportes que no requieren trámite de flujo. | 1
RF-035 | Funcional | Plantillas y Generación Documental | Cargar plantilla con variables | El sistema debe permitir al Administrador subir un archivo de plantilla al sistema y definir sus etiquetas o variables dinámicas para reutilizarlo en la generación de documentos. | 1
RF-036 | Funcional | Plantillas y Generación Documental | Asociar plantilla a tipo de origen | El sistema debe permitir al Administrador vincular una plantilla únicamente a los orígenes Interno o Externo para que solo esté disponible en los trámites correspondientes. | 1
RF-037 | Funcional | Plantillas y Generación Documental | Renderizar datos en plantilla | El sistema debe reemplazar automáticamente, en la plantilla elegida por el Radicador, las variables por los metadatos ingresados, para generar el documento sin necesidad de diligenciarlo manualmente. | 1
RF-038 | Funcional | Plantillas y Generación Documental | Generar y exportar PDF desde plantilla | El sistema debe permitir al Radicador convertir el documento renderizado en un archivo PDF final para dejarlo listo y radicarlo en el sistema. | 1
RF-039 | Funcional | Orígenes y Manejo de Copias | Capturar metadatos extendidos | El sistema debe permitir al Radicador registrar metadatos extendidos (NIT, Entidad, Área, Nombre de carpeta y Comentarios) al radicar un documento para complementar la información base según el tipo de trámite. | 1
RF-040 | Funcional | Orígenes y Manejo de Copias | Clasificar documento por Clase (Original/Copia) | El sistema debe permitir al Radicador asignar el atributo de Clase (Original o Copia) a cada documento para diferenciar la pieza principal del trámite de sus duplicados. | 1
RF-041 | Funcional | Orígenes y Manejo de Copias | Enviar copias informativas a múltiples usuarios | El sistema debe permitir al Radicador seleccionar uno o varios destinatarios para enviarles un duplicado (Clase = Copia) de un documento para mantenerlos informados sin alterar el trámite original. | 1
RF-042 | Funcional | Orígenes y Manejo de Copias | Visualizar copias en bandeja secundaria | El sistema debe permitir al Usuario operativo ver las copias que ha recibido en una sección separada de su bandeja de entrada para consultarlas sin bloquear el avance del radicado original. | 1
RF-043 | Funcional | Bitácora y auditoría | Registrar eventos en la bitácora | El sistema debe registrar en la bitácora cada acción realizada sobre un documento (quién, qué y fecha/hora) para garantizar la trazabilidad completa. | 1
RF-044 | Funcional | Bitácora y auditoría | Garantizar la inalterabilidad de la bitácora | El sistema debe impedir que los registros de la bitácora se modifiquen o eliminen para asegurar su valor probatorio. | 1
RF-045 | Funcional | Bitácora y auditoría | Registrar cambios de estado y observaciones | El sistema debe registrar cada cambio de estado del documento junto con las observaciones del responsable para saber quién aprobó, rechazó o devolvió y por qué. | 1
RF-046 | Funcional | Bitácora y auditoría | Consultar el historial de un documento | El sistema debe permitir al Auditor consultar el historial completo de un documento en orden cronológico para reconstruir todo su recorrido. | 1
RF-047 | Funcional | Bitácora y auditoría | Filtrar la bitácora por usuario, fecha y acción | El sistema debe permitir al Auditor filtrar la bitácora por usuario, rango de fechas y tipo de acción para investigar eventos específicos. | 1
RF-048 | Funcional | Diseñador de flujos | Crear un flujo de trabajo | El sistema debe permitir al Administrador crear un flujo de trabajo (nombre y descripción) para definir un nuevo circuito de aprobación de documentos. | 1
RF-049 | Funcional | Diseñador de flujos | Editar un flujo de trabajo | El sistema debe permitir al Administrador editar los datos generales de un flujo (nombre y descripción) para mantenerlo actualizado. | 1
RF-050 | Funcional | Diseñador de flujos | Desactivar un flujo de trabajo | El sistema debe permitir al Administrador eliminar (archivar) un flujo que no tenga documentos en tránsito para retirar circuitos obsoletos sin afectar trámites en curso. | 1
RF-051 | Funcional | Diseñador de flujos | Consultar los flujos de trabajo | El sistema debe permitir al Administrador consultar el listado de flujos con su estado (borrador, activo o archivado) para gestionarlos desde un solo lugar. | 1
RF-052 | Funcional | Diseñador de flujos | Visualizar el flujo en un lienzo gráfico | El sistema debe permitir al Administrador ver el flujo en un lienzo gráfico con sus estados y transiciones para entender de un vistazo cómo circula un documento. | 1
RF-053 | Funcional | Diseñador de flujos | Crear un estado | El sistema debe permitir al Administrador agregar un estado (paso) al flujo desde el lienzo para definir una etapa del trámite. | 1
RF-054 | Funcional | Diseñador de flujos | Editar un estado | El sistema debe permitir al Administrador editar el nombre y la descripción de un estado para ajustar las etapas del trámite. | 1
RF-055 | Funcional | Diseñador de flujos | Definir estado inicial y estados finales | El sistema debe permitir al Administrador marcar el estado inicial y los estados finales del flujo para que el sistema sepa dónde inicia y dónde termina un trámite. | 1
RF-056 | Funcional | Diseñador de flujos | Crear una transición | El sistema debe permitir al Administrador crear una transición entre dos estados indicando la acción permitida (Aprobar, Rechazar o Devolver) y el estado de destino para controlar el ciclo de vida del trámite. | 1
RF-057 | Funcional | Diseñador de flujos | Editar una transición | El sistema debe permitir al Administrador editar la acción y el estado de destino de una transición para corregir o ajustar el recorrido del documento. | 1
RF-058 | Funcional | Diseñador de flujos | Eliminar una transición | El sistema debe permitir al Administrador eliminar una transición que ya no aplique para depurar el recorrido del documento. | 1
RF-059 | Funcional | Diseñador de flujos | Asignar roles o áreas a un estado | El sistema debe permitir al Administrador asociar uno o más roles o áreas (ej. Radicador, Contabilidad, Gerencia) a un estado del flujo para que las tareas se asignen automáticamente a los perfiles correctos. | 1
RF-060 | Funcional | Diseñador de flujos | Quitar roles o áreas de un estado | El sistema debe permitir al Administrador quitar un rol o área asignado a un estado para reasignar la responsabilidad cuando cambie la organización. | 1
RF-061 | Funcional | Diseñador de flujos | Publicar un flujo | El sistema debe permitir al Administrador publicar un flujo validando que esté completo (estado inicial, estados finales y sin pasos aislados) para habilitarlo en la operación sin errores de configuración. | 1
RF-062 | Funcional | Bandeja y ejecución de tareas | Iniciar el trámite de un radicado en un flujo | El sistema debe permitir al Radicador enviar un radicado a un flujo de trabajo activo para iniciar su recorrido de aprobación. | 1
RF-063 | Funcional | Bandeja y ejecución de tareas | Ver la bandeja de tareas pendientes | El sistema debe permitir al Usuario operativo ver una bandeja con los documentos pendientes de su rol o área para saber qué debe procesar. | 1
RF-064 | Funcional | Bandeja y ejecución de tareas | Filtrar y ordenar la bandeja | El sistema debe permitir al Usuario operativo filtrar y ordenar su bandeja por fecha, tipo documental y origen para priorizar su trabajo. | 1
RF-065 | Funcional | Bandeja y ejecución de tareas | Abrir un documento desde la bandeja | El sistema debe permitir al Usuario operativo abrir una tarea para ver los metadatos y anexos del documento antes de decidir. | 1
RF-066 | Funcional | Bandeja y ejecución de tareas | Aprobar un documento | El sistema debe permitir al Usuario operativo aprobar un documento para que avance al siguiente estado del flujo. | 1
RF-067 | Funcional | Bandeja y ejecución de tareas | Cancelar un documento | El sistema debe permitir al Usuario operativo rechazar un documento indicando una observación obligatoria para que quede claro el motivo del rechazo. | 1
RF-068 | Funcional | Bandeja y ejecución de tareas | Devolver un documento al estado anterior | El sistema debe permitir al Usuario operativo devolver un documento al estado anterior con observaciones para que se corrijan las inconsistencias encontradas. | 1
RF-069 | Funcional | Control y Tiempos de Flujo (BPM) | Asignar responsable a un paso (Usuario/Grupo/Rol) | El sistema debe permitir al Administrador configurar en el diseñador si un nodo del flujo será atendido por una persona, un grupo o un rol para adaptar la asignación de tareas a la estructura del área responsable. | 1
RF-070 | Funcional | Control y Tiempos de Flujo (BPM) | Tomar tarea de un grupo/rol (Claim) | El sistema debe permitir al Usuario operativo tomar la responsabilidad de un documento en cola para asignárselo a sí mismo de forma exclusiva y evitar que otro integrante del área lo procese simultáneamente. | 1
RF-071 | Funcional | Control y Tiempos de Flujo (BPM) | Bloquear tenencia única del Original | El sistema debe impedir que más de un usuario tenga en posesión o edite el documento original mientras esté en un paso del flujo para evitar ediciones simultáneas o pérdida de información. | 1
RF-072 | Funcional | Control y Tiempos de Flujo (BPM) | Configurar tiempo límite general del flujo | El sistema debe permitir al Administrador definir la duración máxima global (en horas o días) para completar todo el trámite de un flujo para establecer el tiempo esperado de respuesta institucional. | 1
RF-073 | Funcional | Control y Tiempos de Flujo (BPM) | Configurar tiempo límite por paso | El sistema debe permitir al Administrador definir la duración máxima permitida para resolver un nodo específico del flujo para controlar los tiempos de cada área dentro del trámite. | 1
RF-074 | Funcional | Control y Tiempos de Flujo (BPM) | Visualizar alertas de vencimiento (SLA) | El sistema debe permitir al Usuario operativo ver indicadores de color (verde, amarillo, rojo) en su bandeja de tareas según el tiempo restante para priorizar los documentos próximos a vencer. | 1
RF-075 | Funcional | Firma electrónica | Aplicar firma electrónica a un documento | El sistema debe permitir al Gerente / Aprobador aplicar su firma digital/electrónica a un documento autorizado para formalizar la aprobación ejecutiva (ej. contratos y órdenes de compra). | 1
RF-076 | Funcional | Firma electrónica | Configurar los estados que requieren firma | El sistema debe permitir al Administrador marcar en el flujo los estados que exigen firma para que la aprobación no se complete sin ella. | 1
RF-077 | Funcional | Firma electrónica | Visualizar las firmas de un documento | El sistema debe permitir al Usuario ver quién firmó un documento y cuándo lo hizo para verificar que la aprobación fue formalizada. | 1
RF-078 | Funcional | Versionamiento de flujos | Crear una nueva versión de un flujo activo | El sistema debe permitir al Administrador crear una nueva versión de un flujo activo para introducir cambios sin modificar el flujo que está en operación. | 1
RF-079 | Funcional | Versionamiento de flujos | Mantener los trámites en curso en su versión original | El sistema debe garantizar que los documentos en tránsito continúen su recorrido con la versión del flujo con la que iniciaron, para mantener la retrocompatibilidad operativa. | 1
RF-080 | Funcional | Versionamiento de flujos | Consultar el historial de versiones de un flujo | El sistema debe permitir al Administrador consultar las versiones de un flujo con su fecha y autor para saber qué cambió y cuál está vigente. | 1
RF-081 | No funcional | Requerimientos no funcionales | Configurar copias de seguridad periódicas | El sistema debe permitir al Administrador configurar copias de seguridad periódicas de documentos y bitácora para garantizar su integridad ante fallas. | 1
RF-082 | No funcional | Requerimientos no funcionales | Restaurar información desde una copia de seguridad | El sistema debe permitir al Administrador restaurar documentos y bitácora desde una copia de seguridad para recuperar el servicio tras una falla. | 1
RF-083 | No funcional | Requerimientos no funcionales | Adaptar consulta y aprobación a dispositivos móviles | El sistema debe permitir al Gerente / Aprobador consultar y aprobar documentos desde su celular para no depender de un equipo de escritorio. | 1
RF-084 | No funcional | Requerimientos no funcionales | Verificar los tiempos de respuesta | El sistema debe permitir al Equipo de desarrollo medir y optimizar la carga de la interfaz y la transición de estados para cumplir el límite de 2 segundos. | 1
RF-085 | No funcional | Requerimientos no funcionales | Verificar la concurrencia de usuarios | El sistema debe permitir al Equipo de desarrollo ejecutar pruebas de carga con el número mínimo de usuarios concurrentes (N por definir) para confirmar que no hay degradación del rendimiento. | 1
|  |  | Total requerimientos funcionales | 80
|  |  | Total requerimientos no funcionales | 5
|  |  | Total general | 85

## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG - HISTORIAS DE USUARIO PRIORIZADAS
ID | Épica | Título | Rol | Historia de usuario | Estimación (SP) | Prioridad | RF / RNF asociado | Sprint | Depende de | Microservicio | Método HTTP | Endpoint estimado | Permiso requerido (RBAC) | Estado | Observaciones
HU-001 | Autenticación y usuarios | Iniciar sesión | Usuario | Como Usuario, quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder únicamente a lo que mi perfil permite. | 2 | Alta | RF-001 | SPRINT 1 | Ninguna (historia base) | ms-auth-catalogs | POST POST GET | /auth/login /auth/refrescar /auth/sesion | Público / sesión | Implementado | Emite JWT de acceso (30 min) y de refresco (12 h).
HU-002 | Autenticación y usuarios | Cerrar sesión | Usuario | Como Usuario, quiero cerrar mi sesión para evitar que otra persona use mi cuenta en un equipo compartido. | 1 | Media | RF-002 | SPRINT 1 | HU-001 | ms-auth-catalogs | POST | /auth/logout | Sesión | Implementado | Revoca el token de acceso y el de refresco.
HU-003 | Autenticación y usuarios | Crear usuario | Administrador | Como Administrador, quiero crear un usuario (nombre, correo, área y estado) para dar acceso al sistema a un nuevo integrante de la organización. | 2 | Alta | RF-003 | SPRINT 1 | HU-001, HU-016 | ms-auth-catalogs | POST | /usuarios | usuarios:crear | Implementado
HU-004 | Autenticación y usuarios | Editar usuario | Administrador | Como Administrador, quiero editar los datos de un usuario existente (nombre, correo, área) para mantener su información actualizada. | 1 | Alta | RF-004 | SPRINT 1 | HU-003 | ms-auth-catalogs | PUT PUT | /usuarios/{id} /usuarios/{id}/clave | usuarios:editar | Implementado
HU-005 | Autenticación y usuarios | Eliminar usuario | Administrador | Como Administrador, quiero eliminar un usuario mediante baja lógica para revocar su acceso sin perder su historial en la bitácora de auditoría. | 1 | Media | RF-005 | SPRINT 1 | HU-003 | ms-auth-catalogs | DELETE | /usuarios/{id} | usuarios:eliminar | Implementado | Baja lógica; protege al último administrador.
HU-006 | Autenticación y usuarios | Consultar y buscar usuarios | Administrador | Como Administrador, quiero consultar el listado de usuarios y filtrarlo por nombre, rol o estado para ubicar rápidamente al usuario que necesito administrar. | 2 | Media | RF-006 | SPRINT 1 | HU-003 | ms-auth-catalogs | GET GET | /usuarios?texto=&rolId=&estado=&areaId= /usuarios/{id} | usuarios:consultar | Implementado | Paginado (pagina, tamano).
HU-007 | Roles y permisos | Crear rol | Administrador | Como Administrador, quiero crear un rol (ej. Radicador, Tesorero, Gerente) para agrupar los permisos de un perfil de la organización. | 1 | Alta | RF-007 | SPRINT 1 | Ninguna (historia base) | ms-auth-catalogs | POST | /roles | roles:crear | Implementado
HU-008 | Roles y permisos | Editar rol | Administrador | Como Administrador, quiero editar el nombre y la descripción de un rol para mantenerlo alineado con la estructura de la organización. | 1 | Alta | RF-008 | SPRINT 1 | HU-007 | ms-auth-catalogs | PUT | /roles/{id} | roles:editar | Implementado
HU-009 | Roles y permisos | Eliminar rol | Administrador | Como Administrador, quiero eliminar un rol que ya no se use (sin usuarios asignados) para mantener limpio el catálogo de perfiles. | 1 | Media | RF-009 | SPRINT 1 | HU-007 | ms-auth-catalogs | DELETE | /roles/{id} | roles:eliminar | Implementado | Solo roles sin usuarios asignados.
HU-010 | Roles y permisos | Consultar roles | Administrador | Como Administrador, quiero consultar el listado de roles con sus permisos y usuarios asignados para tener visibilidad de quién puede hacer qué. | 1 | Media | RF-010 | SPRINT 1 | HU-007 | ms-auth-catalogs | GET GET GET | /roles /roles/{id} /roles/{id}/usuarios | roles:consultar | Implementado
HU-011 | Roles y permisos | Asignar permisos a un rol | Administrador | Como Administrador, quiero asignar o quitar permisos sobre funcionalidades a un rol para definir con precisión lo que puede hacer cada perfil. | 3 | Alta | RF-011 | SPRINT 1 | HU-007 | ms-auth-catalogs | GET PUT | /permisos /roles/{id}/permisos | roles:asignar-permisos | Implementado | Invalida los tokens de acceso de los usuarios del rol.
HU-012 | Roles y permisos | Asignar roles a un usuario | Administrador | Como Administrador, quiero asignar o quitar uno o varios roles a un usuario para determinar su nivel de acceso en el sistema. | 1 | Alta | RF-012 | SPRINT 1 | HU-003, HU-007 | ms-auth-catalogs | PUT | /usuarios/{id}/roles | usuarios:asignar-roles | Implementado
HU-013 | Roles y permisos | Restringir el acceso a funcionalidades por rol | Sistema | Como Sistema, quiero validar en cada solicitud los permisos del rol del usuario para impedir el acceso a funcionalidades no autorizadas. | 3 | Alta | RF-013 | SPRINT 1 | HU-011, HU-012 | ms-auth-catalogs | — | Transversal: filtro JWT + @PreAuthorize en cada endpoint | — | Implementado | Cada microservicio valida el JWT y el permiso del endpoint.
HU-014 | Roles y permisos | Restringir el acceso a documentos por rol | Sistema | Como Sistema, quiero limitar la visibilidad de los documentos según el rol y el área del usuario para proteger la información sensible. | 3 | Alta | RF-014 | SPRINT 1 | HU-012, HU-016 | ms-auth-catalogs | GET GET | /interno/usuarios/{id}/contexto-acceso /interno/usuarios/contextos | Cabecera X-Servicio-Clave | Implementado | API interna: los demás servicios obtienen rol y área para filtrar documentos.
HU-015 | Radicación documental | Administrar catálogo de tipos documentales | Administrador | Como Administrador, quiero crear, editar y desactivar los tipos documentales (Factura, Orden de compra, Contrato, etc.) para clasificar correctamente cada radicado. | 1 | Alta | RF-015 | SPRINT 2 | Ninguna (historia base) | ms-auth-catalogs | GET POST PUT DELETE | /tipos-documentales /tipos-documentales /tipos-documentales/{id} /tipos-documentales/{id} | catalogos:consultar / catalogos:administrar | Implementado | DELETE desactiva, no borra.
HU-016 | Radicación documental | Administrar catálogo de áreas | Administrador | Como Administrador, quiero crear, editar y desactivar las áreas de la organización para asignar cada documento y cada usuario al área que corresponde. | 1 | Alta | RF-016 | SPRINT 1 | Ninguna (historia base) | ms-auth-catalogs | GET POST PUT DELETE | /areas /areas /areas/{id} /areas/{id} | catalogos:consultar / catalogos:administrar | Implementado | DELETE desactiva, no borra.
HU-017 | Radicación documental | Registrar radicado con consecutivo único | Radicador | Como Radicador, quiero registrar un documento en el sistema para que se le asigne automáticamente un código de radicado único e inmutable con el formato AAAAMMDD + X + CONSECUTIVO, donde X identifica el origen del documento (1 = Interno, 2 = Externo, 3 = Recibido, 4 = No radicable). | 3 | Alta | RF-017 | SPRINT 1 | HU-015, HU-016, HU-022 | ms-document-management | POST | /radicados | radicados:crear | Pendiente | El servidor genera el código AAAAMMDD+X+consecutivo; publica radicado.creado.
HU-018 | Radicación documental | Clasificar el radicado por origen | Radicador | Como Radicador, quiero clasificar el documento como Interno, Externo, Recibido o No radicable al radicarlo, habilitando los campos correspondientes según el origen seleccionado, para identificar de dónde proviene y qué requisitos de radicación aplican. | 1 | Alta | RF-018 | SPRINT 1 | HU-017 | ms-document-management | POST | /radicados | radicados:crear | Pendiente | Campo origen (INTERNO, EXTERNO, RECIBIDO, NO_RADICABLE); catálogo en GET /api/usuarios/catalogos/origenes.
HU-019 | Radicación documental | Capturar metadatos obligatorios | Radicador | Como Radicador, quiero diligenciar los metadatos obligatorios (título, fecha, resumen, tipo documental y área encargada) para que el documento quede correctamente descrito, sin permitir guardar con campos vacíos. | 2 | Alta | RF-019 | SPRINT 1 | HU-017 | ms-document-management | POST PUT | /radicados /radicados/{id} | radicados:crear | Pendiente | Valida obligatorios: 400 DATOS_INVALIDOS con el detalle por campo.
HU-020 | Radicación documental | Consultar el detalle de un radicado | Usuario operativo | Como Usuario operativo, quiero consultar el detalle de un radicado (metadatos, anexos y estado actual) para conocer toda la información del documento. | 1 | Alta | RF-020 | SPRINT 1 | HU-017 | ms-document-management | GET | /radicados/{id} | radicados:consultar (nuevo) | Pendiente | Incluye metadatos, anexos y estado del trámite.
HU-021 | Radicación documental | Editar metadatos de un radicado | Radicador | Como Radicador, quiero editar los metadatos de un radicado sin alterar su código para corregir errores de captura. | 1 | Media | RF-021 | SPRINT 2 | HU-017, HU-019 | ms-document-management | PATCH | /radicados/{id}/metadatos | radicados:editar | Pendiente | El código del radicado es inmutable.
HU-022 | Radicación documental | Administrar entidades | Radicador | Como Radicador, quiero crear y consultar las entidades (NIT y Razón social) requeridas para radicar documentos de origen Recibido o para la generación de documentos de origen Externo. | 1 | Media | RF-022 | SPRINT 3 | Ninguna (historia base) | ms-auth-catalogs | GET POST PUT DELETE | /entidades?texto= /entidades /entidades/{id} /entidades/{id} | catalogos:consultar / catalogos:administrar | Implementado | DELETE desactiva, no borra.
HU-023 | Radicación documental | Listar y filtrar radicados | Usuario operativo | Como Usuario operativo, quiero listar los radicados y filtrarlos por código, fecha, origen, tipo documental y área para encontrar rápidamente un documento. | 2 | Alta | RF-023 | SPRINT 3 | HU-017 | ms-document-management | GET | /radicados?codigo=&desde=&hasta=&origen=&tipoId=&areaId= | radicados:consultar (nuevo) | Pendiente | Paginado y filtrado por rol/área (HU-014).
HU-024 | Radicación documental | Restringir la radicación de Recibidos al rol Radicador | Sistema | Como Sistema, quiero permitir que únicamente los usuarios con rol Radicador registren documentos cuyo origen sea Recibido para garantizar que la radicación de correspondencia externa la realice el personal autorizado. | 2 | Alta | RF-024 | SPRINT 1 | HU-012, HU-018 | ms-document-management | POST | /radicados | radicados:radicar-recibido | Pendiente | Regla: origen RECIBIDO exige el permiso; si falta, 403.
HU-025 | Anexos | Adjuntar un archivo a un radicado | Radicador | Como Radicador, quiero adjuntar un archivo digital a un radicado para conservar la evidencia del documento físico en formato digital. | 2 | Alta | RF-025 | SPRINT 1 | HU-017 | ms-document-management | POST | /radicados/{id}/anexos | anexos:cargar | Pendiente | multipart/form-data; el archivo se guarda en MinIO por streaming.
HU-026 | Anexos | Validar el formato de los archivos | Sistema | Como Sistema, quiero aceptar únicamente archivos PDF, PNG, JPG, DOCX y XLSX para evitar la carga de formatos no permitidos. | 1 | Alta | RF-026 | SPRINT 1 | HU-025 | ms-document-management | POST | /radicados/{id}/anexos | anexos:cargar | Pendiente | Valida extensión y MIME (PDF, PNG, JPG, DOCX, XLSX); si no, 415.
HU-027 | Anexos | Adjuntar múltiples archivos en una sola carga | Radicador | Como Radicador, quiero adjuntar varios archivos a la vez a un radicado para ahorrar tiempo cuando el trámite tiene varios soportes. | 1 | Media | RF-027 | SPRINT 2 | HU-025, HU-026 | ms-document-management | POST | /radicados/{id}/anexos | anexos:cargar | Pendiente | Mismo endpoint con varios archivos en el campo "archivos".
HU-028 | Anexos | Visualizar y descargar anexos | Usuario operativo | Como Usuario operativo, quiero visualizar y descargar los anexos de un radicado para revisar el soporte del documento durante el trámite. | 1 | Alta | RF-028 | SPRINT 3 | HU-025 | ms-document-management | GET GET | /radicados/{id}/anexos /anexos/{anexoId}/descarga | radicados:consultar (nuevo) | Pendiente | La descarga redirige a una URL prefirmada de MinIO.
HU-029 | Anexos | Eliminar un anexo | Radicador | Como Radicador, quiero eliminar un anexo cargado por error para mantener solo los soportes correctos del radicado, dejando constancia en la bitácora. | 1 | Media | RF-029 | SPRINT 2 | HU-025 | ms-document-management | DELETE | /anexos/{anexoId} | anexos:eliminar | Pendiente | Borrado lógico con motivo obligatorio; publica anexo.eliminado.
HU-030 | Archivo y Expediente | Crear estructura de carpetas por Área | Administrador | Como Administrador, quiero crear y organizar las carpetas principales del expediente asociadas a cada área de la empresa para estructurar el archivo institucional por área. | 2 | Alta | RF-030 | SPRINT 3 | HU-016 | ms-document-management | POST GET | /carpetas /carpetas?areaId= | expediente:administrar (nuevo) | Pendiente | Una carpeta raíz por área.
HU-031 | Archivo y Expediente | Crear subcarpetas por Tipo de Expediente | Administrador | Como Administrador, quiero crear subcarpetas temáticas dentro de la carpeta de un área para clasificar los documentos del expediente según su tipo. | 2 | Alta | RF-031 | SPRINT 3 | HU-030 | ms-document-management | POST | /carpetas/{id}/subcarpetas | expediente:administrar (nuevo) | Pendiente
HU-032 | Archivo y Expediente | Consultar Expediente Central | Usuario operativo | Como Usuario operativo, quiero visualizar el expediente central en una vista de árbol con sus carpetas y documentos originales almacenados para ubicar y consultar rápidamente cualquier documento archivado. | 3 | Alta | RF-032 | SPRINT 3 | HU-030, HU-031 | ms-document-management | GET GET | /expediente/arbol /carpetas/{id}/documentos | expediente:ver | Pendiente
HU-033 | Archivo y Expediente | Restringir acceso al Expediente por Rol (RBAC) | Sistema | Como Sistema, quiero filtrar la visibilidad de las carpetas y subcarpetas del expediente según los permisos del rol del usuario para proteger la información de cada área. | 2 | Alta | RF-033 | SPRINT 3 | HU-012, HU-032 | ms-document-management | GET | /expediente/arbol | expediente:ver | Pendiente | Regla: filtra carpetas con el contexto de /interno/usuarios/{id}/contexto-acceso.
HU-034 | Archivo y Expediente | Cargar documento directo al Expediente (No radicable) | Radicador | Como Radicador, quiero subir un documento de origen No radicable directamente a una subcarpeta del expediente, asignándole su consecutivo correspondiente, para archivar soportes que no requieren trámite de flujo. | 2 | Media | RF-034 | SPRINT 3 | HU-017, HU-031 | ms-document-management | POST | /carpetas/{id}/documentos | expediente:cargar (nuevo) | Pendiente | Documento No radicable con consecutivo propio de la carpeta.
HU-035 | Plantillas y Generación Documental | Cargar plantilla con variables | Administrador | Como Administrador, quiero subir un archivo de plantilla al sistema y definir sus etiquetas o variables dinámicas para reutilizarlo en la generación de documentos. | 3 | Alta | RF-035 | SPRINT 3 | Ninguna (historia base) | ms-document-management | POST GET PUT | /plantillas /plantillas /plantillas/{id}/variables | plantillas:administrar (nuevo) | Pendiente | Plantilla DOCX guardada en MinIO.
HU-036 | Plantillas y Generación Documental | Asociar plantilla a tipo de origen | Administrador | Como Administrador, quiero vincular una plantilla únicamente a los orígenes Interno o Externo para que solo esté disponible en los trámites correspondientes. | 1 | Media | RF-036 | SPRINT 3 | HU-035, HU-018 | ms-document-management | PUT | /plantillas/{id}/origenes | plantillas:administrar (nuevo) | Pendiente | Solo orígenes INTERNO y EXTERNO.
HU-037 | Plantillas y Generación Documental | Renderizar datos en plantilla | Radicador | Como Radicador, quiero que el sistema reemplace automáticamente las variables de la plantilla elegida con los metadatos que ingreso para generar el documento sin diligenciarlo manualmente. | 3 | Alta | RF-037 | SPRINT 3 | HU-019, HU-035, HU-036 | ms-document-management | POST | /plantillas/{id}/render | plantillas:usar (nuevo) | Pendiente | Cuerpo: radicadoId; devuelve vista previa con las variables reemplazadas.
HU-038 | Plantillas y Generación Documental | Generar y exportar PDF desde plantilla | Radicador | Como Radicador, quiero convertir el documento renderizado en un archivo PDF final para dejarlo listo y radicarlo en el sistema. | 2 | Alta | RF-038 | SPRINT 3 | HU-037 | ms-document-management | POST GET | /radicados/{id}/pdf /radicados/{id}/pdf | plantillas:usar (nuevo) | Pendiente | Genera el PDF final y lo guarda como anexo.
HU-039 | Orígenes y Manejo de Copias | Capturar metadatos extendidos | Radicador | Como Radicador, quiero registrar metadatos extendidos (NIT, Entidad, Área, Nombre de carpeta y Comentarios) al radicar un documento para complementar la información base según el tipo de trámite. | 2 | Alta | RF-039 | SPRINT 3 | HU-019, HU-022 | ms-document-management | PUT | /radicados/{id}/metadatos-extendidos | radicados:editar | Pendiente | NIT/entidad, área, carpeta y comentarios.
HU-040 | Orígenes y Manejo de Copias | Clasificar documento por Clase (Original/Copia) | Radicador | Como Radicador, quiero asignar el atributo de Clase (Original o Copia) a cada documento para diferenciar la pieza principal del trámite de sus duplicados. | 1 | Alta | RF-040 | SPRINT 3 | HU-017 | ms-document-management | PATCH | /radicados/{id}/clase | radicados:clase | Pendiente | ORIGINAL o COPIA.
HU-041 | Orígenes y Manejo de Copias | Enviar copias informativas a múltiples usuarios | Radicador | Como Radicador, quiero seleccionar uno o varios destinatarios para enviarles un duplicado (Clase = Copia) de un documento para mantenerlos informados sin alterar el trámite original. | 2 | Media | RF-041 | SPRINT 3 | HU-040, HU-003 | ms-document-management | POST | /radicados/{id}/copias | radicados:editar | Pendiente | Cuerpo: destinatarios[]; publica copia.enviada.
HU-042 | Orígenes y Manejo de Copias | Visualizar copias en bandeja secundaria | Usuario operativo | Como Usuario operativo, quiero ver las copias que he recibido en una sección separada de mi bandeja de entrada para consultarlas sin bloquear el avance del radicado original. | 2 | Media | RF-042 | SPRINT 3 | HU-041 | ms-document-management | GET PATCH | /copias/recibidas /copias/{id}/leida | Sesión (solo las propias) | Pendiente
HU-043 | Bitácora y auditoría | Registrar eventos en la bitácora | Sistema | Como Sistema, quiero registrar en la bitácora cada acción realizada sobre un documento (quién, qué y fecha/hora) para garantizar la trazabilidad completa. | 3 | Media | RF-043 | SPRINT 3 | HU-001 | ms-audit-infra | AMQP | Consume la cola audit.infrastructure (exchange neptuno.eventos) | — | Pendiente | Los demás servicios publican con patrón outbox (ya lo hace ms-auth-catalogs).
HU-044 | Bitácora y auditoría | Garantizar la inalterabilidad de la bitácora | Sistema | Como Sistema, quiero impedir que los registros de la bitácora se modifiquen o eliminen para asegurar su valor probatorio. | 2 | Media | RF-044 | SPRINT 1 | HU-043 | ms-audit-infra | GET | /bitacora/verificacion | bitacora:consultar | Pendiente | Regla: sin PUT ni DELETE; registros encadenados por hash.
HU-045 | Bitácora y auditoría | Registrar cambios de estado y observaciones | Sistema | Como Sistema, quiero registrar cada cambio de estado del documento junto con las observaciones del responsable para saber quién aprobó, rechazó o devolvió y por qué. | 1 | Media | RF-045 | SPRINT 1 | HU-043 | ms-audit-infra | AMQP | Consume tramite.estado-cambiado | — | Pendiente | Guarda estado anterior, nuevo y observación del responsable.
HU-046 | Bitácora y auditoría | Consultar el historial de un documento | Auditor | Como Auditor, quiero consultar el historial completo de un documento en orden cronológico para reconstruir todo su recorrido. | 2 | Media | RF-046 | SPRINT 2 | HU-043 | ms-audit-infra | GET | /bitacora/documentos/{radicadoId} | bitacora:consultar | Pendiente | Orden cronológico.
HU-047 | Bitácora y auditoría | Filtrar la bitácora por usuario, fecha y acción | Auditor | Como Auditor, quiero filtrar la bitácora por usuario, rango de fechas y tipo de acción para investigar eventos específicos. | 1 | Baja | RF-047 | SPRINT 3 | HU-043, HU-046 | ms-audit-infra | GET | /bitacora?usuarioId=&desde=&hasta=&accion= | bitacora:filtrar | Pendiente | Paginado.
HU-048 | Diseñador de flujos | Crear un flujo de trabajo | Administrador | Como Administrador, quiero crear un flujo de trabajo (nombre y descripción) para definir un nuevo circuito de aprobación de documentos. | 1 | Alta | RF-048 | SPRINT 3 | Ninguna (historia base) | ms-workflow-bpm | POST | /flujos | flujos:administrar (nuevo) | Pendiente
HU-049 | Diseñador de flujos | Editar un flujo de trabajo | Administrador | Como Administrador, quiero editar los datos generales de un flujo (nombre y descripción) para mantenerlo actualizado, usuarios responsables | 1 | Alta | RF-049 | SPRINT 2 | HU-048 | ms-workflow-bpm | PUT | /flujos/{id} | flujos:administrar (nuevo) | Pendiente
HU-050 | Diseñador de flujos | Desactivar un flujo de trabajo | Administrador | Como Administrador, quiero eliminar (archivar) un flujo que no tenga documentos en tránsito para retirar circuitos obsoletos sin afectar trámites en curso. | 1 | Media | RF-050 | SPRINT 2 | HU-048 | ms-workflow-bpm | PATCH | /flujos/{id}/desactivar | flujos:administrar (nuevo) | Pendiente | 409 si tiene trámites en curso.
HU-051 | Diseñador de flujos | Consultar los flujos de trabajo | Administrador | Como Administrador, quiero consultar el listado de flujos con su estado (borrador, activo o archivado) para gestionarlos desde un solo lugar. | 1 | Alta | RF-051 | SPRINT 3 | HU-048 | ms-workflow-bpm | GET GET | /flujos?estado= /flujos/{id} | flujos:administrar (nuevo) | Pendiente
HU-052 | Diseñador de flujos | Visualizar el flujo en un lienzo gráfico | Administrador | Como Administrador, quiero ver el flujo en un lienzo gráfico con sus estados y transiciones para entender de un vistazo cómo circula un documento. | 5 | Alta | RF-052 | SPRINT 2 | HU-048 | ms-workflow-bpm | GET | /flujos/{id}/grafo | flujos:administrar (nuevo) | Pendiente | Devuelve estados, transiciones y posiciones para el lienzo.
HU-053 | Diseñador de flujos | Crear un estado | Administrador | Como Administrador, quiero agregar un estado (paso) al flujo desde el lienzo para definir una etapa del trámite. | 1 | Alta | RF-053 | SPRINT 2 | HU-048 | ms-workflow-bpm | POST | /flujos/{id}/estados | flujos:administrar (nuevo) | Pendiente
HU-054 | Diseñador de flujos | Editar un estado | Administrador | Como Administrador, quiero editar el nombre y la descripción de un estado para ajustar las etapas del trámite. | 1 | Alta | RF-054 | SPRINT 2 | HU-053 | ms-workflow-bpm | PUT | /flujos/{id}/estados/{estadoId} | flujos:administrar (nuevo) | Pendiente
HU-055 | Diseñador de flujos | Definir estado inicial y estados finales | Administrador | Como Administrador, quiero marcar el estado inicial y los estados finales del flujo para que el sistema sepa dónde inicia y dónde termina un trámite. | 1 | Alta | RF-055 | SPRINT 2 | HU-053 | ms-workflow-bpm | PATCH | /flujos/{id}/estados/{estadoId}/tipo | flujos:administrar (nuevo) | Pendiente | INICIAL, INTERMEDIO o FINAL; un solo inicial.
HU-056 | Diseñador de flujos | Crear una transición | Administrador | Como Administrador, quiero crear una transición entre dos estados indicando la acción permitida (Aprobar, Rechazar o Devolver) y el estado de destino para controlar el ciclo de vida del trámite. | 3 | Alta | RF-056 | SPRINT 3 | HU-053 | ms-workflow-bpm | POST | /flujos/{id}/transiciones | flujos:administrar (nuevo) | Pendiente | Acción + estado origen + estado destino.
HU-057 | Diseñador de flujos | Editar una transición | Administrador | Como Administrador, quiero editar la acción y el estado de destino de una transición para corregir o ajustar el recorrido del documento. | 1 | Media | RF-057 | SPRINT 2 | HU-056 | ms-workflow-bpm | PUT | /flujos/{id}/transiciones/{transicionId} | flujos:administrar (nuevo) | Pendiente
HU-058 | Diseñador de flujos | Eliminar una transición | Administrador | Como Administrador, quiero eliminar una transición que ya no aplique para depurar el recorrido del documento. | 1 | Media | RF-058 | SPRINT 2 | HU-056 | ms-workflow-bpm | DELETE | /flujos/{id}/transiciones/{transicionId} | flujos:administrar (nuevo) | Pendiente
HU-059 | Diseñador de flujos | Asignar roles o áreas a un estado | Administrador | Como Administrador, quiero asociar uno o más roles o áreas (ej. Radicador, Contabilidad, Gerencia) a un estado del flujo para que las tareas se asignen automáticamente a los perfiles correctos. | 2 | Alta | RF-059 | SPRINT 3 | HU-053, HU-007, HU-016 | ms-workflow-bpm | POST | /flujos/{id}/estados/{estadoId}/responsables | flujos:administrar (nuevo) | Pendiente | Roles y áreas validados contra ms-auth-catalogs.
HU-060 | Diseñador de flujos | Quitar roles o áreas de un estado | Administrador | Como Administrador, quiero quitar un rol o área asignado a un estado para reasignar la responsabilidad cuando cambie la organización. | 1 | Media | RF-060 | SPRINT 3 | HU-059 | ms-workflow-bpm | DELETE | /flujos/{id}/estados/{estadoId}/responsables/{responsableId} | flujos:administrar (nuevo) | Pendiente
HU-061 | Diseñador de flujos | Publicar un flujo | Administrador | Como Administrador, quiero publicar un flujo validando que esté completo (estado inicial, estados finales y sin pasos aislados) para habilitarlo en la operación sin errores de configuración. | 2 | Alta | RF-061 | SPRINT 2 | HU-055, HU-056, HU-059 | ms-workflow-bpm | POST | /flujos/{id}/publicar | flujos:administrar (nuevo) | Pendiente | Valida que el flujo esté completo; si no, 422 con la lista de errores.
HU-062 | Bandeja y ejecución de tareas | Iniciar el trámite de un radicado en un flujo | Radicador | Como Radicador, quiero enviar un radicado a un flujo de trabajo activo para iniciar su recorrido de aprobación. | 2 | Alta | RF-062 | SPRINT 3 | HU-017, HU-061 | ms-workflow-bpm | POST | /tramites | flujo:iniciar | Pendiente | Cuerpo: radicadoId y flujoId; publica tramite.iniciado.
HU-063 | Bandeja y ejecución de tareas | Ver la bandeja de tareas pendientes | Usuario operativo | Como Usuario operativo, quiero ver una bandeja con los documentos pendientes de mi rol o área para saber qué debo procesar. | 3 | Alta | RF-063 | SPRINT 2 | HU-059, HU-062 | ms-workflow-bpm | GET | /tareas/pendientes | Sesión (rol y área del usuario) | Pendiente
HU-064 | Bandeja y ejecución de tareas | Filtrar y ordenar la bandeja | Usuario operativo | Como Usuario operativo, quiero filtrar y ordenar mi bandeja por fecha, tipo documental y origen para priorizar mi trabajo. | 1 | Media | RF-064 | SPRINT 2 | HU-063 | ms-workflow-bpm | GET | /tareas/pendientes?orden=&tipoId=&origen=&desde=&hasta= | Sesión (rol y área del usuario) | Pendiente
HU-065 | Bandeja y ejecución de tareas | Abrir un documento desde la bandeja | Usuario operativo | Como Usuario operativo, quiero abrir una tarea para ver los metadatos y anexos del documento antes de decidir. | 1 | Alta | RF-065 | SPRINT 2 | HU-063 | ms-workflow-bpm | GET | /tareas/{id} | Sesión (rol y área del usuario) | Pendiente | Compone el detalle con GET /api/documentos/radicados/{id}.
HU-066 | Bandeja y ejecución de tareas | Aprobar un documento | Usuario operativo | Como Usuario operativo, quiero aprobar un documento para que avance al siguiente estado del flujo. | 2 | Alta | RF-066 | SPRINT 2 | HU-056, HU-065 | ms-workflow-bpm | POST | /tareas/{id}/aprobar | flujo:aprobar | Pendiente | Avanza por la transición; publica tramite.estado-cambiado.
HU-067 | Bandeja y ejecución de tareas | Cancelar un documento | Usuario operativo | Como Usuario operativo, quiero rechazar un documento indicando una observación obligatoria para que quede claro el motivo del rechazo. | 1 | Alta | RF-067 | SPRINT 3 | HU-056, HU-065 | ms-workflow-bpm | POST | /tareas/{id}/cancelar | flujo:rechazar | Pendiente | Observación obligatoria.
HU-068 | Bandeja y ejecución de tareas | Devolver un documento al estado anterior | Usuario operativo | Como Usuario operativo, quiero devolver un documento al estado anterior con observaciones para que se corrijan las inconsistencias encontradas. | 1 | Alta | RF-068 | SPRINT 2 | HU-056, HU-065 | ms-workflow-bpm | POST | /tareas/{id}/devolver | flujo:rechazar | Pendiente | Vuelve al estado anterior con observación.
HU-069 | Control y Tiempos de Flujo (BPM) | Asignar responsable a un paso (Usuario/Grupo/Rol) | Administrador | Como Administrador, quiero configurar en el diseñador si un nodo del flujo será atendido por una persona, un grupo o un rol para adaptar la asignación de tareas a la estructura del área responsable. | 2 | Alta | RF-069 | SPRINT 4 | HU-053, HU-059 | ms-workflow-bpm | PUT | /flujos/{id}/estados/{estadoId}/responsable | flujos:administrar (nuevo) | Pendiente | Tipo USUARIO, GRUPO o ROL.
HU-070 | Control y Tiempos de Flujo (BPM) | Tomar tarea de un grupo/rol (Claim) | Usuario operativo | Como Usuario operativo, quiero tomar la responsabilidad de un documento en cola para asignármelo a mí mismo de forma exclusiva y evitar que otro integrante del área lo procese simultáneamente. | 2 | Alta | RF-070 | SPRINT 4 | HU-063, HU-069 | ms-workflow-bpm | POST POST | /tareas/{id}/tomar /tareas/{id}/liberar | Sesión (rol y área del paso) | Pendiente | 409 si otro usuario ya la tomó.
HU-071 | Control y Tiempos de Flujo (BPM) | Bloquear tenencia única del Original | Sistema | Como Sistema, quiero impedir que más de un usuario tenga en posesión o edite el documento original mientras esté en un paso del flujo para evitar ediciones simultáneas o pérdida de información. | 2 | Alta | RF-071 | SPRINT 4 | HU-062, HU-070 | ms-workflow-bpm | POST | /tareas/{id}/tomar | Sesión (rol y área del paso) | Pendiente | Regla: tenencia única del Original con bloqueo optimista (versión).
HU-072 | Control y Tiempos de Flujo (BPM) | Configurar tiempo límite general del flujo | Administrador | Como Administrador, quiero definir la duración máxima global (en horas o días) para completar todo el trámite de un flujo para establecer el tiempo esperado de respuesta institucional. | 1 | Media | RF-072 | SPRINT 4 | HU-048 | ms-workflow-bpm | PUT | /flujos/{id}/sla | flujos:administrar (nuevo) | Pendiente | Duración máxima del trámite completo.
HU-073 | Control y Tiempos de Flujo (BPM) | Configurar tiempo límite por paso | Administrador | Como Administrador, quiero definir la duración máxima permitida para resolver un nodo específico del flujo para controlar los tiempos de cada área dentro del trámite. | 1 | Media | RF-073 | SPRINT 4 | HU-053 | ms-workflow-bpm | PUT | /flujos/{id}/estados/{estadoId}/sla | flujos:administrar (nuevo) | Pendiente | Duración máxima de cada paso.
HU-074 | Control y Tiempos de Flujo (BPM) | Visualizar alertas de vencimiento (SLA) | Usuario operativo | Como Usuario operativo, quiero ver indicadores de color (verde, amarillo, rojo) en mi bandeja de tareas según el tiempo restante para priorizar los documentos próximos a vencer. | 2 | Alta | RF-074 | SPRINT 4 | HU-063, HU-072, HU-073 | ms-workflow-bpm | GET GET | /tareas/pendientes /tareas/vencidas | Sesión (rol y área del usuario) | Pendiente | Cada tarea trae el campo semaforo: VERDE, AMARILLO o ROJO.
HU-075 | Firma electrónica | Aplicar firma electrónica a un documento | Gerente / Aprobador | Como Gerente / Aprobador, quiero aplicar mi firma digital/electrónica a un documento autorizado para formalizar la aprobación ejecutiva (ej. contratos y órdenes de compra). | 5 | Media | RF-075 | SPRINT 2 | HU-066, HU-076 | ms-workflow-bpm | POST | /tareas/{id}/firmar | firma:aplicar | Pendiente | Publica documento.firmado.
HU-076 | Firma electrónica | Configurar los estados que requieren firma | Administrador | Como Administrador, quiero marcar en el flujo los estados que exigen firma para que la aprobación no se complete sin ella. | 1 | Media | RF-076 | SPRINT 2 | HU-053 | ms-workflow-bpm | PATCH | /flujos/{id}/estados/{estadoId}/requiere-firma | flujos:administrar (nuevo) | Pendiente
HU-077 | Firma electrónica | Visualizar las firmas de un documento | Usuario | Como Usuario, quiero ver quién firmó un documento y cuándo lo hizo para verificar que la aprobación fue formalizada. | 1 | Media | RF-077 | SPRINT 2 | HU-075 | ms-workflow-bpm | GET | /tramites/{id}/firmas | Sesión | Pendiente | Quién firmó y cuándo.
HU-078 | Versionamiento de flujos | Crear una nueva versión de un flujo activo | Administrador | Como Administrador, quiero crear una nueva versión de un flujo activo para introducir cambios sin modificar el flujo que está en operación. | 3 | Baja | RF-078 | SPRINT 4 | HU-061 | ms-workflow-bpm | POST | /flujos/{id}/versiones | flujos:administrar (nuevo) | Pendiente
HU-079 | Versionamiento de flujos | Mantener los trámites en curso en su versión original | Sistema | Como Sistema, quiero que los documentos en tránsito continúen con la versión del flujo con la que iniciaron para mantener la retrocompatibilidad operativa. | 3 | Baja | RF-079 | SPRINT 4 | HU-062, HU-078 | ms-workflow-bpm | — | Regla del motor (sin endpoint propio) | — | Pendiente | Cada trámite guarda flujoVersionId y sigue esa versión.
HU-080 | Versionamiento de flujos | Consultar el historial de versiones de un flujo | Administrador | Como Administrador, quiero consultar las versiones de un flujo con su fecha y autor para saber qué cambió y cuál está vigente. | 1 | Baja | RF-080 | SPRINT 4 | HU-078 | ms-workflow-bpm | GET | /flujos/{id}/versiones | flujos:administrar (nuevo) | Pendiente | Fecha y autor de cada versión.
HU-081 | Requerimientos no funcionales | Configurar copias de seguridad periódicas | Administrador | Como Administrador, quiero configurar copias de seguridad periódicas de documentos y bitácora para garantizar su integridad ante fallas. | 2 | Media | RF-081 | SPRINT 4 | Ninguna (historia base) | ms-audit-infra | GET PUT | /respaldos /respaldos/programacion | respaldos:administrar (nuevo) | Pendiente
HU-082 | Requerimientos no funcionales | Restaurar información desde una copia de seguridad | Administrador | Como Administrador, quiero restaurar documentos y bitácora desde una copia de seguridad para recuperar el servicio tras una falla. | 1 | Media | RF-082 | SPRINT 4 | HU-081 | ms-audit-infra | POST | /respaldos/{id}/restaurar | respaldos:administrar (nuevo) | Pendiente | Requiere confirmación; queda en la bitácora.
HU-083 | Requerimientos no funcionales | Adaptar consulta y aprobación a dispositivos móviles | Gerente / Aprobador | Como Gerente / Aprobador, quiero consultar y aprobar documentos desde mi celular para no depender de un equipo de escritorio. | 3 | Media | RF-083 | SPRINT 4 | HU-063, HU-066 | ms-workflow-bpm | — | Frontend responsive (sin endpoint propio) | — | Pendiente | Reutiliza GET /tareas/pendientes y POST /tareas/{id}/aprobar.
HU-084 | Requerimientos no funcionales | Verificar los tiempos de respuesta | Equipo de desarrollo | Como Equipo de desarrollo, quiero medir y optimizar la carga de la interfaz y la transición de estados para cumplir el límite de 2 segundos. | 2 | Media | RF-084 | SPRINT 4 | Transversal | ms-audit-infra | GET | /metricas | Interno (monitoreo) | Pendiente | Métricas Prometheus de cada servicio; objetivo p95 < 2 s.
HU-085 | Requerimientos no funcionales | Verificar la concurrencia de usuarios | Equipo de desarrollo | Como Equipo de desarrollo, quiero ejecutar pruebas de carga con el número mínimo de usuarios concurrentes (N por definir) para confirmar que no hay degradación del rendimiento. | 2 | Media | RF-085 | SPRINT 4 | Transversal | ms-audit-infra | — | Prueba de carga (k6 / Gatling), sin endpoint propio | — | Pendiente | Ejecuta N usuarios concurrentes contra los endpoints críticos.
|  |  |  | Total Story Points del backlog | 147
|  |  |  | Story Points de prioridad Alta | 90
|  |  |  | Story Points de prioridad Media | 49
|  |  |  | Story Points de prioridad Baja | 8
|  |  |  | Total historias de usuario | 85

## Microservicios
DISTRIBUCIÓN DE HISTORIAS POR MICROSERVICIO
Microservicio | Dominio / responsabilidad | Tecnología | Base de datos | Prefijo de la API | Historias (HU) | Story Points | HU implementadas | % implementado
ms-auth-catalogs | Autenticación, Seguridad y Datos Maestros | Java 21 · Spring Boot | auth_catalogs_db | /api/usuarios | 17 | 26 | 17 | 100%
ms-document-management | Gestión Documental, Radicación y Archivo | Node.js · Express | document_management_db | /api/documentos | 25 | 45 | 0 | 0%
ms-workflow-bpm | Motor BPM y Bandeja de Tareas | Node.js · NestJS | workflow_bpm_db | /api/flujos | 34 | 60 | 0 | 0%
ms-audit-infra | Bitácora Transversal y Requerimientos No Funcionales | Go | audit_infra_db | /api/auditoria | 9 | 16 | 0 | 0%
Total |  |  |  |  | 85 | 147 | 17 | 20%
Notas
Fuente de la asignación: documento Neptuno_Proyecto.docx, sección "Arquitectura de Microservicios y Distribución" (17 + 25 + 34 + 9 = 85 HU).
Los endpoints de la hoja Product Backlog son estimaciones y se escriben relativos al prefijo de su microservicio: p. ej. POST /radicados = POST /api/documentos/radicados.
Los de ms-auth-catalogs (estado Implementado) son los reales del código en servicio-usuarios/.
Un permiso marcado "(nuevo)" todavía no existe en el catálogo de ms-auth-catalogs y habría que agregarlo a CatalogoPermisos.
AMQP = la historia se resuelve consumiendo eventos de RabbitMQ, no con un endpoint REST. "—" = regla transversal o requisito sin endpoint propio.

## Sprints
PLANTEAMIENTO INICIAL DE SPRINTS - 4 SPRINTS DE 2 SEMANAS
Sprint | Objetivo del sprint | Historia / Actividad | Descripción | SP
SPRINT 1 | Arquitectura base, RBAC y radicación básica Disponer del núcleo del sistema (base de datos, seguridad y control de acceso) y permitir la radicación de documentos con sus metadatos base y anexos, aplicando el formato de radicado AAAAMMDD+X+consecutivo y la restricción de que solo los Radicadores radiquen documentos Recibidos, dejando lista la bitácora de auditoría. | HU-001 | Iniciar sesión | 2
|  | HU-002 | Cerrar sesión | 1
|  | HU-003 | Crear usuario | 2
|  | HU-004 | Editar usuario | 1
|  | HU-005 | Eliminar usuario | 1
|  | HU-006 | Consultar y buscar usuarios | 2
|  | HU-007 | Crear rol | 1
|  | HU-008 | Editar rol | 1
|  | HU-009 | Eliminar rol | 1
|  | HU-010 | Consultar roles | 1
|  | HU-011 | Asignar permisos a un rol | 3
|  | HU-012 | Asignar roles a un usuario | 1
|  | HU-013 | Restringir el acceso a funcionalidades por rol | 3
|  | HU-014 | Restringir el acceso a documentos por rol | 3
|  | HU-016 | Administrar catálogo de áreas | 1
|  | HU-017 | Registrar radicado con consecutivo único | 3
|  | HU-018 | Clasificar el radicado por origen | 1
|  | HU-019 | Capturar metadatos obligatorios | 2
|  | HU-020 | Consultar el detalle de un radicado | 1
|  | HU-026 | Validar el formato de los archivos | 1
|  | HU-025 | Adjuntar un archivo a un radicado | 2
|  | HU-044 | Garantizar la inalterabilidad de la bitácora | 2
|  | HU-045 | Registrar cambios de estado y observaciones | 1
|  | HU-024 | Restringir la radicación de Recibidos al rol Radicador | 2
|  | Total SPRINT 1 |  | 39
SPRINT 2 | Motor de flujos (workflow engine) y bandeja de tareas Permitir el diseño y la publicación de flujos lineales de aprobación e integrar la bandeja de entrada para que las áreas operativas aprueben, rechacen o devuelvan documentos. | HU-015 | Administrar catálogo de tipos documentales | 1
|  | HU-021 | Editar metadatos de un radicado | 1
|  | HU-027 | Adjuntar múltiples archivos en una sola carga | 1
|  | HU-029 | Eliminar un anexo | 1
|  | HU-046 | Consultar el historial de un documento | 2
|  | HU-049 | Editar un flujo de trabajo | 1
|  | HU-050 | Desactivar un flujo de trabajo | 1
|  | HU-052 | Visualizar el flujo en un lienzo gráfico | 5
|  | HU-053 | Crear un estado | 1
|  | HU-054 | Editar un estado | 1
|  | HU-055 | Definir estado inicial y estados finales | 1
|  | HU-057 | Editar una transición | 1
|  | HU-058 | Eliminar una transición | 1
|  | HU-061 | Publicar un flujo | 2
|  | HU-063 | Ver la bandeja de tareas pendientes | 3
|  | HU-064 | Filtrar y ordenar la bandeja | 1
|  | HU-065 | Abrir un documento desde la bandeja | 1
|  | HU-066 | Aprobar un documento | 2
|  | HU-068 | Devolver un documento al estado anterior | 1
|  | HU-075 | Aplicar firma electrónica a un documento | 5
|  | HU-076 | Configurar los estados que requieren firma | 1
|  | HU-077 | Visualizar las firmas de un documento | 1
|  | Total SPRINT 2 |  | 35
SPRINT 3 | Expediente, plantillas, orígenes/copias y firma electrónica Habilitar el expediente central organizado por área, la generación de documentos desde plantillas, la captura de metadatos extendidos y el manejo de copias (Clase Original/Copia), y la firma electrónica para la aprobación ejecutiva. | HU-022 | Administrar entidades | 1
|  | HU-023 | Listar y filtrar radicados | 2
|  | HU-028 | Visualizar y descargar anexos | 1
|  | HU-043 | Registrar eventos en la bitácora | 3
|  | HU-047 | Filtrar la bitácora por usuario, fecha y acción | 1
|  | HU-048 | Crear un flujo de trabajo | 1
|  | HU-051 | Consultar los flujos de trabajo | 1
|  | HU-056 | Crear una transición | 3
|  | HU-059 | Asignar roles o áreas a un estado | 2
|  | HU-060 | Quitar roles o áreas de un estado | 1
|  | HU-062 | Iniciar el trámite de un radicado en un flujo | 2
|  | HU-067 | Cancelar un documento | 1
|  | HU-030 | Crear estructura de carpetas por Área | 2
|  | HU-031 | Crear subcarpetas por Tipo de Expediente | 2
|  | HU-032 | Consultar Expediente Central | 3
|  | HU-033 | Restringir acceso al Expediente por Rol (RBAC) | 2
|  | HU-034 | Cargar documento directo al Expediente (No radicable) | 2
|  | HU-035 | Cargar plantilla con variables | 3
|  | HU-036 | Asociar plantilla a tipo de origen | 1
|  | HU-037 | Renderizar datos en plantilla | 3
|  | HU-038 | Generar y exportar PDF desde plantilla | 2
|  | HU-039 | Capturar metadatos extendidos | 2
|  | HU-040 | Clasificar documento por Clase (Original/Copia) | 1
|  | HU-041 | Enviar copias informativas a múltiples usuarios | 2
|  | HU-042 | Visualizar copias en bandeja secundaria | 2
|  | Total SPRINT 3 |  | 46
SPRINT 4 | Control de tiempos (SLA), reglas complejas y afinamiento Incorporar la asignación y tenencia de tareas del motor BPM, el control de tiempos (SLA general y por paso) con sus alertas, las bifurcaciones condicionales y el versionamiento de flujos, y cubrir los requerimientos no funcionales (respaldo, responsive, rendimiento) para entregar el MVP. | HU-078 | Crear una nueva versión de un flujo activo | 3
|  | HU-079 | Mantener los trámites en curso en su versión original | 3
|  | HU-080 | Consultar el historial de versiones de un flujo | 1
|  | HU-081 | Configurar copias de seguridad periódicas | 2
|  | HU-082 | Restaurar información desde una copia de seguridad | 1
|  | HU-083 | Adaptar consulta y aprobación a dispositivos móviles | 3
|  | HU-084 | Verificar los tiempos de respuesta | 2
|  | HU-085 | Verificar la concurrencia de usuarios | 2
|  | HU-069 | Asignar responsable a un paso (Usuario/Grupo/Rol) | 2
|  | HU-070 | Tomar tarea de un grupo/rol (Claim) | 2
|  | HU-071 | Bloquear tenencia única del Original | 2
|  | HU-072 | Configurar tiempo límite general del flujo | 1
|  | HU-073 | Configurar tiempo límite por paso | 1
|  | HU-074 | Visualizar alertas de vencimiento (SLA) | 2
|  | Total SPRINT 4 |  | 27